MASON CONNECT

Projeto de Engenharia de Software — Bloco D: Execução

DOCUMENTO 10 / BLOCO D

Plano de Desenvolvimento por Sprints

7 sprints da Fase 2: da fundação ao go-live, com Definition of Done

Versão 1.0  •  Julho de 2026  •  Elaboração: FONS Consultoria

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

SUMÁRIO

# 1. Método de Trabalho

A Fase 2 (MVP em produção) será executada em 7 sprints semanais, em Scrum enxuto adequado a uma equipe compacta. Cadência: planejamento na segunda (30 min), revisão com demonstração à gestão na sexta (30 min) — a gestão vê o sistema crescer semana a semana, e cada demonstração é uma micro-validação que evita surpresas no go-live. O protótipo aprovado (Documento 08) é o contrato visual; o SRS (Documento 03) é o contrato funcional.

## 1.1 Papéis

| Papel | Responsável | Responsabilidade na Fase 2 |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Luetil (FONS Consultoria) | Prioriza o backlog, valida entregas contra o SRS, despacha dúvidas de regra em até 24h |
| Sponsor | Leonardo (Presidência) | Ratifica as 4 decisões pendentes até a Sprint 3; participa das revisões quinzenais |
| Desenvolvimento | Dev + IA de programação (Prompt Mestre) | Implementa conforme os contratos; cobre cada RF com teste de aceitação |

# 2. Plano de Sprints — Fase 2

| Sprint | Objetivo | Requisitos (SRS) | Demonstração de sexta |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 — Fundação | Projeto, banco e segurança de pé | RF-35, RF-38 · DDL completo · RLS base · Auth | Login real pelos 3 perfis; auditoria gravando |
| S1 — Cadastros | Núcleo de pessoas operante | RF-01…06, 23, 25 | Aprovar um membro de verdade; cadeira bloqueando segmento duplicado |
| S2 — Reuniões | Operação ao vivo pronta | RF-07…11, 27, 28 | Presença pelo celular em reunião simulada; contador de faltas alertando |
| S3 — Indicações | O coração do valor | RF-12…15, 29, 30, 32 | Ciclo completo indicação→fechamento com sigilo de valores ativo |
| S4 — Financeiro | Caixa sincronizado | RF-16…22, 33, 34 | Pagamento gerando lançamento; extrato conciliado da competência |
| S5 — Relatórios | Gestão enxergando tudo | RF-31, 36, 37 | 4 dashboards com dados reais carregados |
| S6 — Go-live | Produção com dados reais | Carga, treinamento, RF-24, ajustes | Primeira reunião oficial 100% operada no sistema |

# 3. Definition of Done

- Requisito atende ao critério de aceitação do SRS e ao visual do Design System (Documento 07).

- Política RLS testada nos três perfis — inclusive a negação (o que não pode, retorna 403).

- Ação crítica registrando auditoria; regra parametrizável editável na tela do Gestor.

- Fluxo executável no celular em até 3 toques quando marcado como fluxo de reunião.

- Demonstrado à gestão na revisão de sexta e aceito pelo Product Owner.

# 4. Dependências e Riscos do Plano

| Risco / dependência | Tratamento |
| --- | --- |
| 4 decisões pendentes não ratificadas | Prazo-limite: Sprint 3. Até lá, o sistema opera com as recomendações da consultoria como padrão parametrizado — trocar é configuração, não código |
| Carga de dados históricos incompleta | Data de corte: o sistema é fonte oficial a partir da competência do go-live; histórico anterior entra como saldo inicial |
| Disponibilidade da gestão nas revisões | Revisões gravadas; ausência não bloqueia — aceite assíncrono em 48h |
| Escopo crescente durante a Fase 2 | Novas ideias vão para o backlog da Fase 3; o MVP fecha com os RFs essenciais do SRS |

# 5. Fase 3 — Backlog de Evolução

Após 30 dias de operação estável: integração de cobrança Pix/boleto (Asaas) com conciliação automática, notificações WhatsApp (lembrete de reunião, alerta fraterno de falta, aviso de indicação), ativação do segundo núcleo estadual (a estrutura já está pronta — RN-34) e os requisitos D remanescentes. A priorização será feita com os dados reais dos dashboards — o próprio sistema dirá onde está o próximo valor.